Deutsch
SCRUM
CARD
GAME

---
SCRUM CARD GAME (DE)
Anleitung (in Deutsch)
(с) Timofey (Tim) Yevgrashyn, 2010
Version 3.0, February 2016
See http://www.scrumcardgame.com/ for updates and additional materials.
(с) deutsche Übersetzung durch Nils Bernert, 2016
Basierend auf “Version 3.0, February 2016”
(с) Umformulierung / Korrekturen / Vervollständigung, Oliver Merkel, November 2016
SCRUM CARD GAME by Timofey (Tim) Yevgrashyn is licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
You have permission to use, copy and redistribute the material in any medium or format and
also remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
Under the following terms:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if
changes were made.
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your
contributions under the same license as the original.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

---
Was ist das SCRUM CARD GAME?
Das SCRUM CARD GAME ist ein Simulationsspiel, bei dem die Teilnehmer SCRUM-
Sprintzyklen nachstellen, bzw. durchspielen. Dies geschieht in Teams, die jeweils für sich
kollaborativ arbeiten. Diese einfache Spielsimulation kann dazu dienen, die Teilnehmer auf die
Art der Arbeit eines Scrum-Teams vorzubereiten. Ein positiver Lerneffekt wird durch
aufkommende Fragen und begleitende Diskussion gefördert.
Das Spiel kann typischerweise begleitend zu einem agilen Training oder Workshop stattfinden.
Vorhandene Kenntnisse der Teilnehmer über das Scrum Framework oder agile Methoden
sind dabei hilfreich, jedoch nur eingeschränkt notwendig.
Die Teilnehmer bilden möglichst gleich große Teams von 4 bis maximal 6 Personen.
Zielsetzung: Ihr seid konkurrierende Entwicklerteams mit dem Ziel, eine neue
      Anwendung auf den Markt zu bringen. Das produktivste Team gewinnt! :-)
Material
●
Pro Team ein Kartenset (Stories, Events, Probleme und Lösungen)
●
2 sechsseitige Würfel pro Team
●
Flipchart
●
Tisch pro Team mit Post-Its oder Papier und einem Stift
Spielvorbereitung
●
Verteile ein Set Story-Karten an jedes Team.
○
Die Story-Karten stellen das initiale Backlog dar.
○
Das Backlog ist bereits priorisiert durch eine
■
Abarbeitungsreihenfolge laut Nummer links oben und
■
dem abgeschätzten Stundenumfang zur Bearbeitung laut
Nummer rechts unten auf den Story-Karten.
○
Die Simulationsdauer beträgt 3 Tage pro Iteration bei maximal 3 Iterationen.
○
Jede Iteration besteht aus:
■
Planung und Forecast
■
Arbeit während des Sprints
■
Sprint Review + Retrospektive
●
Das Team erstellt ein simples Task Board mit drei Spaltenüberschriften namens
●
■
TODO
■
IN PROGRESS
■
DONE
●
Mit während des Spiels beschrifteten Post-Its wird dann der Fortschritt für die einzelnen
Stories transparent gemacht.
●
Erstelle ein Flipchart mit zwei Spalten pro Team namens PLAN und GESCHAFFT zur
Visualisierung von “Forecast” und tatsächlich erreichter Lieferung.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

---
Planning
●
Frage das Team: “Wieviele Features glaubt ihr pro Iteration liefern zu können?”
○
Bitte das Team in der ersten Runde die durchschnittliche Anzahl an Mann-Stunden,
die sie pro Iteration arbeiten werden, abzuschätzen.
Ein optimistischer Forecast ist zulässig. :)
○
Bitte das Team, Daten vorheriger Iterationen für 2. und 3. Planung einzubeziehen.
●
Die Teams selektieren Story-Karten aus dem Backlog und legen diese jeweils in die
TODO-Spalte.
●
Schreibe den Forecast jedes Teams
als Summe der Schätzwerte, sowie die Story-
Nummern auf ein Flipchart in eine “Plan”-Spalte.
Tägliche Arbeit während der Iteration
Ein Tag bedeutet: Jedes Teammitglied ist reihum einmal am Zug. Der nächste Tag
startet direkt danach, wenn jeder an der Reihe war.
In jedem Zug macht ein Teammitglied folgendes:
●
Eine Story selektieren, an der gearbeitet wird. (Diese soll dann in der
“IN_PROGRESS”-Spalte stehen).
●
Mit 2 Würfeln würfeln, um die am Tag “geleistete Arbeitszeit” zu ermitteln.
○
Verteile die Würfel in der ersten Runde erst nach Erklärung der Regeln.
●
Die gewürfelten Augen werden von der verbleibenden Arbeitszeit auf der Story-Karte, an
der gerade gearbeitet wird, abgezogen.
○
Die Spieler rechnen die verbleibenden Stunden aus. Das hilft, um Fehler
zu vermeiden.
○
Um das Tracking zu vereinfachen, können die Teilnehmer ein
Post-It auf die Story kleben und die verbleibende Zeit notieren.
●
Eine Karte aus dem “Chance”-Stapel ziehen.
○
Verteile die “Chance”-Karten in der ersten Runde nach Erklären des Schritts.
●
Befolge die Anweisung der Karte. Es gibt 3 verschiedene Typen von “Chance”-Karten:
○
Event - eine einmalige Aktionskarte, die unmittelbar ausgeführt und danach
entfernt wird.
○
Problem
-
diese
“anhänglichen”
Karten
blockieren
die
Fertigstellung
der
bearbeiteten Story. All solche Probleme existieren auch im wahren Leben, so dass
Teammitglieder typischerweise aus ihrer Erfahrung Beispiele
und Erlebnisse
erzählen können. In einer Story können mehrere Probleme entstehen.
■
Ist eine Story “blockiert”, so darf dennoch an dieser weitergearbeitet werden,
so dass die Stunden bis auf 0 reduziert werden können.
■
“Blockiert” bedeutet, dass die Story nicht in “DONE” geschoben werden darf.
Das Team muss zuvor für das Problem der Karte eine passende Lösung finden.
■
Manchmal können positive Events helfen, ein Problem zu lösen :-)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

---
○
Solution
-
Eine Fähigkeit im Team oder eine Aktion, die jederzeit anwendbar
ist, um ein Problem zu lösen. Genau eine Blockade einer Story wird damit gelöst.
Wenn sie angewendet wird, werden beide Karten entfernt.
■
Lösungen
können
angesammelt
werden,
wenn
es
keine
passenden
zu
lösenden Probleme gibt. Sie gehören dem ganzen Team.
●
Wenn eine Story fertig ist (0 Rest-Stunden und nicht blockiert) wird diese in DONE
geschoben.
●
DONE Kriterien für
eine Story sind:
○
Das Team arbeitete mindestens die Anzahl Stunden, die für die Story geschätzt
wurde.
○
Die Story ist nicht durch ein Problem blockiert.
Nocheinmal zusammengefasst macht jeder Spieler jeden Tag:
●
Eine Story auswählen, die bearbeitet werden soll.
●
2 Würfel werfen.
●
Eine “Chance”-Karte ziehen.
Sprint Review + Retrospektive
●
Nach 3 Runden ist der erste Sprint vorbei.
●
Jedes Team präsentiert die fertiggestellten Stories (d.h., nur die Stories in der
DONE-Spalte) und berechnet als Resultat die Stunden-Summe der DONE-Stories.
●
Vergleicht das Resultat mit dem initialen geplanten Stunden.
●
Begutachtet nicht fertiggestellte Stories und besprecht die Gründe dafür. Diskutiert auch,
wie diese in den nächsten Sprint mit einfließen.
●
Reflektiert darüber, wie man im nächsten Sprint besser performed und mehr als Resultat
erreichen kann.
Debriefing
Zum “Debriefen”
benutzt
ihr
das
Flipchart mit
der
Visualisierung
der
Daten “PLAN”
und
“GESCHAFFT” pro Team.
Typische Themen
●
“Geplant” vs. “Geschafft”
●
Velocity-Schwankungen
●
Stundenschätzung vs. geleistete Arbeit (Original-Schätzungen)
●
Eingetretene Risiken (technische, personenbezogene, ungeplante Events)
●
Welche Risiken sind am problematischsten?
●
Können wir negative Events vorhersagen?
●
etc…
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

---
About Timofey Yevgrashyn
I’m an experienced Agile Manager with consulting, coaching and training expertise.
My personal experience in IT industry starts back at 1998, from which more than 12 years I had
been managing effective software teams and most of the time with Agile methods. Over last
eight years, I am sharing the knowledge and experience as a Trainer, Agile Coach, and
Consultant.
I have proven track record of launching and leading Agile/Lean transformations that lead to
aligning delivery with business goals. By 2016 I have helped to more than 50 teams from over
10 countries, done about 3000 hours of Agile training for over 4000 people.
My specialties: Agile and Lean based processes, Agile Product Management, Organizational
Culture transformation, Leadership Coaching.
My work is always pragmatic and practical and training is more an interactive workshop than
just a theory. I’m a big fan of education with games and is the author of several Agile games.
Since 2009, I write for my Russian-speaking blog “The Improved Methods” (http://tim.com.ua) to
popularize Agile/Lean mindset and methods on Eastern Europe.
Also, I’m an experienced public speaker participated in international and local conferences. You
can find the archive of slides on my site. Or simply invite me to your conference for the talk or a
workshop :-)
About Nils Bernert
Meine Haupttätigkeit ist Agiles Coaching mit Fokus auf skalierstes agiles Umfeld bei Valtech
Deutschland in München für Kunden im In- und Ausland.
Nach dem Studium bin ich seit 2001 in der IT und unterstütze bereits seit 2007 Teams und
Organisationen mit Scrum & agile Methoden im skalierten Umfeld.
Dazu halte ich Scrum Trainings, Scrum Einführungen und Workshops in Deutschland und auch
europaweit.
Als Lean Startup Enthusiast bin ich ein Verfechter des Einsatzes von Lean Startup Methoden
auch im Corporate Umfeld zur Produktentwicklung und Innovation. Ich bin als Mentor und
Organisator der Lean Startup Mac
hine Munich aktiv.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0.

---
#9

---
EVENT
EVENT
HOME WORK
DOING WELL
You worked well at home, add 2
Things are going
points to the last roll.
incredibly well.
Add 4 to the last roll.
EVENT
EVENT
BIRTHDAY
BROWNIE
It’s your birthday today. Subtract 1
A brownie helped you.
point from everybody’s result.
A card in progress is instantly
finished.
EVENT
EVENT
OVERTIME
REQUIREMENTS CHANGE
You worked overtime.
PO decided to make changes to
Draw another card and
the project, so this story will take 4
follow its instructions.
hours more.
EVENT
EVENT
EMERGENCY CALL
HARD DRIVE CRASHED
An emergency call.
Hard drive crashed.
Everyone skips next turn.
Remove all progress